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2024/0303 (NLE)
Wniosek
DECYZJA WYKONAWCZA RADY
stwierdzająca zadowalające spełnienie warunków płatności drugiej raty bezzwrotnego wsparcia finansowego i wsparcia w formie pożyczki na podstawie Planu Ukrainy w ramach Instrumentu na rzecz Ukrainy 

[bookmark: _Hlk172115450]RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
[bookmark: _Hlk172115434][bookmark: _Hlk172115421]uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
[bookmark: _Hlk172111742]uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/792 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Instrumentu na rzecz Ukrainy[footnoteRef:2], w szczególności jego art. 26 ust. 4, [2: 	Dz.U. L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj. ] 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
[bookmark: _Hlk172111757](1)	W ramach filaru I Instrumentu na rzecz Ukrainy („Instrument”) udostępnia się Ukrainie wsparcie finansowe w wysokości do 38 270 000 000 EUR na okres 2024–2027 w formie bezzwrotnego wsparcia i pożyczek. Finansowanie w ramach filaru I przydzielane jest głównie na podstawie Planu Ukrainy („Plan”). Plan określa program reform i inwestycji dla Ukrainy oraz etapy ilościowe i jakościowe związane z finansowaniem w ramach filaru I Instrumentu. 
(2)	Na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) 2024/792 Rada przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2024/1447[footnoteRef:3] w sprawie zatwierdzenia oceny Planu. Harmonogram monitorowania i wdrażania Planu, w tym etapów jakościowych i ilościowych związanych z finansowaniem w ramach filaru I Instrumentu, określono w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2024/1447. [3: 	Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2024/1447 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia oceny Planu Ukrainy (Dz.U. L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).] 

[bookmark: _Hlk181809472](3)	Łączna kwota zasobów finansowych udostępnionych na potrzeby Planu na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2024/1447 wynosi 32 270 000 000 EUR, z czego 5 270 000 000 EUR w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, a do 27 000 000 000 EUR w formie pożyczki. 
(4)	Zgodnie z art. 24 i 25 rozporządzenia (UE) 2024/1447 Ukrainie wypłacono kwotę 6 000 000 000 EUR jako wyjątkowe finansowanie pomostowe oraz 1 890 000 000 EUR w formie płatności zaliczkowej stanowiącej płatność z wyprzedzeniem w wysokości 7 % wsparcia w formie pożyczki, przysługującego Ukrainie na podstawie Planu.
(5)	Zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/792 w ramach pierwszej raty Ukrainie wypłacono kwotę 4 165 092 857 EUR, w tym 1 500 000 000 EUR w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i 2 665 092 857 EUR w formie pożyczek. Zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki zawartej między Unią a Ukrainą na podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) 2024/792 kwotę 200 598 387 EUR udostępnioną w ramach pierwszej raty wykorzystano do rozliczenia płatności zaliczkowych na poczet pożyczki.
(6)	Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2024/792 w dniu 10 października 2024 r. Ukraina przedłożyła wniosek o płatność drugiej raty bezzwrotnego wsparcia finansowego i wsparcia w formie pożyczki na kwotę 4 248 847 926 EUR, jak określono w załączniku do decyzji wykonawczej Rady (UE) 2024/1447, oraz przedstawiła dowody potwierdzające zadowalającą realizację ośmiu spośród dziewięciu etapów. Dodatkowe dowody dotyczące zadowalającej realizacji pozostałego etapu przedstawiono 31 października 2024 r. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane na podstawie art. 12 umowy ramowej, art. 5 umowy w sprawie finansowania oraz art. 6 umowy pożyczki zawartych między Unią a Ukrainą na podstawie art. 9, 10 i 22 rozporządzenia (UE) 2024/792. 
(7)	Ukraina przekazała, wraz z wnioskiem o płatność, należyte uzasadnienie zadowalającej realizacji dziewięciu etapów wymaganych do trzeciego kwartału 2024 r. zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2024/1447. Dziewięć zrealizowanych w zadowalający sposób etapów dotyczy różnych reform określonych w Planie w rozdziałach dotyczących: zwalczania korupcji i prania pieniędzy, kapitału ludzkiego, otoczenia biznesowego, decentralizacji i polityki regionalnej, sektora energetycznego oraz zielonej transformacji i ochrony środowiska. Wyspecjalizowana Prokuratura Antykorupcyjna uzyskała możliwość zwiększenia swojego zatrudnienia. Przyjęto plan działania na rzecz realizacji strategii odzyskiwania mienia na lata 2023–2025, strategię na rzecz wzrostu demograficznego na okres do 2040 r., plan działania na rzecz deregulacji oraz uchwały w sprawie zmiany państwowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2021–2027. Opracowano też dokument koncepcyjny określający zakres odstępstw od zasad oceny oddziaływania na środowisko i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W życie weszły ponadto ustawy dotyczące kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, a także ustawa w sprawie zanieczyszczeń przemysłowych i prawo wtórne dotyczące integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. 
(8)	Zgodnie z art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/792 Komisja szczegółowo oceniła wniosek o płatność złożony przez Ukrainę i pozytywnie oceniła jako zadowalającą realizację dziewięciu etapów jakościowych i ilościowych w odniesieniu do drugiej raty, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji. Tej pozytywnej oceny dokonano w kontekście realizacji Planu. Dalszym dostosowaniom do dorobku prawnego UE będzie sprzyjać proces akcesyjny.
(9)	Komisja stwierdziła, że Ukraina nadal spełnia warunek wstępny przyznania wsparcia unijnego, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2024/792. W szczególności Ukraina nadal podtrzymuje i przestrzega skutecznych mechanizmów demokratycznych, m.in. wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności, a także gwarantuje poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
(10)	W związku z tym niniejsza decyzja powinna stwierdzać, że odpowiednie warunki płatności drugiej raty w ramach Planu zostały w zadowalający sposób spełnione. 
(11)	Mając na uwadze trudną sytuację budżetową Ukrainy, niezwykle ważne jest jak najszybsze wypłacenie środków finansowych. Ze względu na pilną sytuację oraz w celu przyspieszenia procesu niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinna być stosowana od dnia jej przyjęcia, 
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
Artykuł 1
[bookmark: _Hlk172111778]Niniejszym stwierdza się, zgodnie z oceną przedstawioną przez Komisję na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) 2024/792, załączoną do niniejszej decyzji, zadowalające spełnienie odpowiednich warunków płatności drugiej raty w wysokości 4 248 847 926 EUR, jak określono w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2024/1447.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
[bookmark: _Hlk172111802]Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej przyjęcia. 
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