|  | Toimi | Ehdotettu toimija | Toteutus viimeistään |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perustetaan pysyvä Euroopan elintarviketurvan kriisivalmius- ja kriisinhallintamekanismi, mukaan lukien asiaa koskeva asiantuntijaryhmä, johon kuuluu jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia sekä sidosryhmiä, ja laaditaan ryhmän työjärjestys. | Komissio | Vuoden 2022 toinen neljännes |
| 2 | Luodaan yhteyshenkilöiden verkosto asiaankuuluvien yksityisen sektorin organisaatioiden edustajista. | Komissio/ sidosryhmät | Vuoden 2022 vii-meinen neljännes |
| 3 | Raportoidaan säännöllisesti varautumisen tilasta ja asiantuntijaryhmän toimista muille EU:n toimielimille ja suurelle yleisölle. | Komissio | Vuosittain vuoden 2022 lopusta alkaen |
| 4 | Kutsutaan asiantuntijaryhmä koolle säännöllisesti sekä tarvittaessa EU:n elintarvikehuoltoa ja elintarviketurvaa uhkaavan kriisin tapauksessa. | Komissio | Vähintään vuosittain vuoden 2022 toisesta neljänneksestä alkaen |
| 5 | Perustetaan asianmukainen digitaalinen alusta tietojenvaihtoa varten Euroopan elintarviketurvan kriisivalmius- ja kriisinhallintamekanismin tukemiseksi. | Komissio | Vuoden 2022 viimeinen neljännes |
| 6 | Kartoitetaan EU:n elintarvikeketjun ja sen kriittisen infrastruktuurin riskit ja haavoittuvuudet, myös rakenteelliset ongelmat, muun muassa toteuttamalla asiaa koskeva tutkimus. | Komissio | Vuoden 2023 viimeinen neljännes |
| 7 | Kehitetään erityisiä tulostauluja elintarvikehuollon ja elintarviketurvan seurantaa varten. | Komissio | Vuoden 2022 viimeinen neljännes |
| 8 | Toteutetaan tutkimus tietotekniikan mahdollisuuksista parantaa markkinoiden avoimuutta parantamiseksi erityisesti kriisiaikoina. | Komissio | Vuoden 2024 viimeinen neljännes |
| 9 | Laaditaan suosituksia | Asiantuntijaryhmä (komissio, jäsenvaltiot, sidosryhmät) |  |
|  | - keinoista monipuolistaa hankintalähteitä lyhyiden ja pitkien elintarvikeketjujen välillä |  | Vuoden 2023 toinen neljännes |
|  | - elintarvikehuoltoa ja elintarviketurvaa koskevan kriisiviestinnän suuntaviivoista |  | Vuoden 2023 toinen neljännes |
|  | - keinoista puuttua riskeihin ja haavoittuvuuksiin sekä lieventää niitä, mukaan lukien elintarvikeketjuja uhkaavat rakenteelliset ongelmat. |  | Vuoden 2024 toinen neljännes |